## 2021年度淄博市重大民生实事项目建设进展情况表
附件4
2023年度市重大民生实事项目二季度进展情况表
填报单位：（盖章） |  |  |  |  | 联系人：蒋鹏 |  | 联系方式：2122080
项目序号 | 项目内容 | 二季度建设目标 | 项目进展情况 | 已完成投资额和计划投资额 | 是否达到序时进度（是/否） | 存在问题 | 下一步工作计划 | 备注
19 | 优化提升公共交通。新增2条公交线路，开通7条定制公交线路，增加3条晚间延时运行线路，调整优化10条公交线路。继续推出13条“一元公交游景点”旅游专线，建设BRT快速公交示范段。 | 1.新增1条公交线路；推进晚间公交线路调研工作，优化调整2条公交线路； 2.开通1条定制公交线路； 3.开通运行13条“1元公交游景点”线路（运行时间为5月至10月）。 4.完成快速公交线网初步设计和施工图设计；完成施工招标；项目正式开工。 | 1.新增3条公交线路：172路、177路、636路；持续推进本年度晚间运行公交线路调研工作，综合考虑文旅发展态势及市民需求反馈，为7月份开通晚间运行公交线路做好准备工作；优化调整5条公交线路：65路、10路、130路、40路（北）、138路。 2. 开通28条定制公交线路。 3. 开启“1元公交游景点”活动，开通14条公交线路串联起潭溪山、马踏湖、红叶柿岩、开元溶洞等20余个市内热门景点。 4. 根据前期调研情况，进一步完善我市快速公交系统建设方案，待上报市政府领导后按市领导要求积极实施落实。 | 0 | 是 | 无 | 1.根据《淄博市城市公共交通“十四五”规划（2021-2025）》，结合市民出行需求及客流量调研情况，进一步优化调整相关公交线路，适时开通定制公交线路。 2.结合文旅发展态势、夜经济街区分布及市民晚间出行需求，于7月份开通本年度晚间延时运行线路。 3.继续做好“1元公交游景点”线路运营工作，并与市文旅局积极对接，针对各热门景点活动及游客需求及时优化调整现有线路，方便市民畅玩我市热门景点。 4.尽快完善融资方案，落实项目建设主体，稳步推进快速公交系统建设工作。