## 2021年度淄博市重大民生实事项目建设进展情况表
2023年度市重大民生实事项目三季度进展情况表
序号 | 项目内容 | 项目细分 | 三季度建设目标 | 项目进展情况 | 是否达到序时进度（是/否） | 存在问题 | 下一步工作计划 | 牵头责任部门
19 | 优化提升公共交通。新增2条公交线路，开通7条定制公交线路，增加3条晚间延时运行线路，调整优化10条公交线路，继续推出13条“一元公交游景点”旅游专线，建设BRT快速公交示范段。 | 1.新增2条公交线路，增加3条晚间延时运行线路，调整优化10条公交线路。 2.开通7条定制公交线路。 3.继续推出13条“一元公交游景点”旅游专线。 4.建设BRT快速公交示范段。 | 1.增加3条晚间延时运行线路；优化调整2条公交线路。 2.开通1条定制公交线路。 3.继续做好13条“一元公交游景点”线路的运行工作。 4.快速公交线网土建施工。 | 已新增6条公交线路：111路、600路、172路、177路、636路、637路；增加95路晚间延时运行线路；优化调整23条公交线路：110路、156路、101路、259路、611路、624路、625路、626路、627路、87路、119路、65路、10路、130路、40路、556路、138路、59路、515路、516路、106路、600路、102路；开通八十余定制公交线路。开通运行14条“1元公交游景点”线路。完成《快速公交系统线网规划2022-2035年》初稿，先后赴深圳、杭州、连云港、成都、宜宾、重庆等先进地市学习考察快速公共交通系统建设运营的优秀经验和创新做法，并将快速公交系统示范工程列入储备项目。 | 否 | 快速公交项目已从城建重点项目删除。 | 计划于9月28日增加127路、137路2条晚间延时线路；继续开展“1元公交游景点”活动。继续根据需求优化调整公交线路，为有需求的学校、企业开通定制公交线路。 | 市交通运输局