## 2023年度淄博市重大民生实事项目建设进展情况表
附件2
2023年度市重大民生实事项目第四季度进展情况表
填报单位：（盖章）市交通运输局 |  |  |  | 联系人：蒋鹏 |  | 联系方式：2122080
项目序号 | 项目内容 | 年度建设目标 | 项目进展情况 | 是否完成年度任务（是/否） | 存在问题 | 下一步工作计划 | 备注
19 | 优化提升公共交通。新增2条公交线路，开通7条定制公交线路，增加3条晚间延时运行线路，调整优化10条公交线路，继续推出13条“一元公交游景点”旅游专线，建设BRT快速公交示范段。 | 优化提升公共交通。新增2条公交线路，开通7条定制公交线路，增加3条晚间延时运行线路，调整优化10条公交线路，继续推出13条“一元公交游景点”旅游专线，建设BRT快速公交示范段。 | 1.优化调整1条公交线路； 2.开通50余条助学、助企、助医、旅游等定制公交线路； 3.圆满完成本年度14条“1元公交游景点”活动； 4.做好新增公交线路及晚间公交线路的运营工作； 5.定期召开部署推进会，积极对接相关单位，开展车辆制式方案论证，确定适宜我市的快速公交系统车辆制式。 | 是 | 无 | 1.根据城市国土空间规划等相关规划，结合市民出行需求及客流量调研情况，进一步优化调整相关公交线路，科学统筹公交线网建设布局。 2.加强对不同群体出行时段、高峰时段、出行需求等特点精准摸底，大力开展助医、助学、助企、旅游定制公交服务模式，结合文旅发展态势、夜经济街区分布及市民晚间出行需求，提供精准出行服务，满足乘客多元化出行需求，统筹区域协调发展。 3.根据快速公交系统考察调研情况，尽快完善规划方案、建设方案和融资方案，落实项目建设主体，同时进一步深化论证，加大招商引资力度，稳步推进快速公交系统建设工作。 | 快速公交项目已从城建重点项目删除。