## Sheet1
2024年度市重大民生实事项目一季度进展情况表
大项 | 项 目 名 称 | 是否达到 序时进度 （是/否） | 项目进展情况
实施乡村路网优化提升工程 | 实施农村公路新改建、旅游公路建设及设施提升300公里，路面状况改造工程720公里。 | 是 | 1.11月22日市人大开展专项评议督导，对乡村路网优化提升工程旅游公路建设及设施提升项目博山石门片区风景廊道项目进行实地督导调研，乡村路网优化提升工程建设得到督导调研组一致肯定。2.全市农村公路新改建、旅游公路及设施提升项目完工388.5公里，占比129.5%；路面状况改善工程完成726.8公里，占比100.7%。博山石门片区齐长城风景廊道被评为山东省首届最美旅游公路，临淄马莲台旅游片区旅游公路被评为省级交通运输与旅游融合发展十佳示范案例。